## Página1
Item | Atividade | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | Definir o tema e escolha de orientador | bar: MAI
2 | Estudo sobre a fundamentação teórica e criação da pesquisa de campo | bar: JUN to JUL
3 | Realização da pesquisa e análise do dados | bar: JUN to AGO
4 | Divisão dos objetivos a serem alcançados por etapa | bar: JUN
5 | Desenvolvimento do software | bar: JUN to OUT
6 | Escrita do TCC | bar: JUN to OUT
7 | Apresentação para a comunidade | bar: DEZ